## Backlog
Titre | En tant que | Je veux... | ...afin de... | Pondération | Données nécessaires | Priorisation | Charge ( jours) | Charge | Profil | Coût :€ | Coût :%
Connexion via une adresse mail | Utilisateur de l'application | Pouvoir me connecter à mon compte sur l'application mobile en utilisant une adresse mail. | - Voir les informations me concernant (infos personnelles, photos prises, articles recommandés, etc - Pouvoir passer commande | 13 | - Adresse mail utilisateur - Mot de passe | Must have | 3 | 2.419% | Développeur | 900 | 1.766%
Constitution d'une bibliothèque de photo | Utilisateur de l'application | Me prendre en photo, qui sera enregistrée dans une bibliothèque dédiée. | Me prendre en photo, qui sera enregistrée dans une bibliothèque dédiée. | 5 | - Appareil photo de l'appareil - Stockage de l'appareil | Must have | 5 | 4.032% | Développeur | 1500 | 2.944%
Recommandation produit | Application | L’algorithme doit pouvoir, à partir des photos stockées de l’utilisateur, trouver des produits similaires dans la base produits. | Recommander des vêtements qui pourraient correspondre aux goûts de l'utilisateur. | 50 | - Accès Internet pour interagir avec le modèle IA en production - Catalogue produits - Stockage de l'appareil - Photos enregistrées dans l'application | Must have | 15 | 12.1% | Data Scientist | 5250 | 10.3%
Mise en situation du produit recommandé | Application | Afficher le vêtement recommandé directement sur la photo de l'utilisateur pour une mise en situation. | Aider l'utilisateur à choisir parmi les vêtements recommandés comme s'il les essayait en boutique. | 100 | - Stockage de l'appareil - Photos enregistrées dans l'application - Catalogue produits - Accès Internet pour accéder au catalogue | Must have | 25 | 20.16% | Presta IA | 20000 | 39.25%
Interface utilisateur | Application | Présenter les différentes pages et menus. | Permettre à l'utilisateur d'interagir avec les différents outils. | 13 | - Stockage de l'appareil | Must have | 10 | 8.065% | UX Designer | 2500 | 4.907%
Design graphique | Application | Habillage graphique de l'application et logo. | Rendre l'application plus conviviale et plus identifiable par l'utilisateur. | 5 | - Stockage de l'appareil | Must have | 5 | 4.032% | Graphiste | 1000 | 1.963%
Affiner le style du produit recommandé | Utilisateur de l'application | Modifier le style du produit recommandé (couleur, longueur, etc). | Tester différentes variantes du produit recommandé. | 20 | - Catalogue produits - Accès Internet pour accéder au catalogue | Could have | 4 | 3.226% | Développeur | 1200 | 2.355%
Indiquer ses styles préférés | Utilisateur de l'application | Définir mes styles préférés parmi ceux proposés dans le catalogue. | Obtenir des recommandations en adéquation avec mes préférences de style. | 1 | - Familles de styles du catalogue | Could have | 1 | 0.8065% | Développeur | 300 | 0.5888%
Indiquer ses marques préférées | Utilisateur de l'application | Définir mes marques préférées parmi celles existantes dans le catalogue. | Rester fidèle à mes marques préférées. | 1 | - Marques référencées dans le catalogue | Could have | 1 | 0.8065% | Développeur | 300 | 0.5888%
Référencer ses sources d'inspiration | Utilisateur de l'application | Référencer les blogs, sites, conseils, influenceurs et tendances de mon choix. | Accéder rapidement à mes sources d'inspirations autres que l'application. | 3 | - Données de préférences personnelles | Won’t have | 4 | 3.226% | Développeur | 1200 | 2.355%
Recommander en fonction des préférences de styles et de marques | Application | L'algorithme doit pouvoir, à partir des préférences de styles et de marques fournies par l'utilisateur, trouver des produits répondant à ces critères dans le catalogue. | Recommander des produits correspondants aux attentes indiquées par l'utilisateur. | 20 | - Données de styles et de marques définies par l'utilisateur | Could have | 5 | 4.032% | Data Scientist | 1750 | 3.435%
Recommander en fonction des sources d'inspiration de l'utilisateur | Application | L'algorithme doit pouvoir, à partir des sources fournies par l'utilisateur, trouver des produits répondant à ces critères dans le catalogue. | Recommander des produits correspondants aux sources d'inspiration indiquées par l'utilisateur. | 100 | - Données de sources d'inspiration définies par l'utilisateur | Won’t have | 20 | 16.13% | Data Scientist | 7000 | 13.74%
Noter les recommandations de l'application | Utilisateur de l'application | Indiquer ma satisfaction par rapport à la recommandation via un système de note/évaluation. | Affiner la pertinence des futures recommandation. | 13 | - Historique des notes de l'utilisateur | Should have | 3 | 2.419% | Développeur | 900 | 1.766%
Appliquer une pondération aux recommandations | Application | L'algorithme doit pondérer ses recommandations en fonction des précédentes notation de ces dernières par l'utilisateur. | Ne plus ou moins recommander des produits de styles ou de marques qui ont été négativement notés par l'utilisateur. | 20 | - Historique des notes de l'utilisateur | Should have | 5 | 4.032% | Data Scientist | 1750 | 3.435%
Mettre le produit recommandé dans le panier | Utilisateur de l'application | Mettre le produit dans le panier et poursuivre mes recherches. | Ajouter successivement plusieurs produits au panier avant de finaliser mon éventuel achat. | 5 | - Références des produits à mettre au panier | Must have | 1 | 0.8065% | Développeur | 300 | 0.5888%
Valider la commande et indiquer les infos | Utilisateur de l'application | Valider ma commande, choisir les modalités de livraison. | Connaître les options et tarifs de livraison. | 5 | - Catalogue produits afin de récupérer les dimensions et poids des produits pour calculer les frais de port | Must have | 2 | 1.613% | Développeur | 600 | 1.178%
Finaliser et payer la commande | Utilisateur de l'application | Finaliser et payer ma commande. | Réaliser mon achat. | 50 | - Connexion sécurisée pour le paiement | Must have | 7 | 5.645% | Développeur | 2100 | 4.122%
Gérer la désinscription au service de recommandation | Utilisateur de l'application | Me désinscrire d'éventuels envois de mails/notifications de recommandation. | Choisir si la recommandation doit être ponctuelle et faire suite à une action de ma part. | 1 | - Données de préférences à syncroniser avec les données du compte utilisateur sur le serveur (pour les préférences mail) | Should have | 1 | 0.8065% | Développeur | 300 | 0.5888%
Accéder à la modifications et suppression des données personnelles hors compte/commandes | Utilisateur de l'application | Supprimer ou modifier les photos prises, les styles et les marques indiquées, ainsi que l'historique des recommandations. | Pouvoir modifier/supprimer les données qui contiennent des informations concernant mes goûts et les photos sur lesquelles j'apparais. | 1 | - Photos prises par l'utilisateur - Données de styles et de marques définies par l'utilisateur - Historique des recommandations | Must have | 1 | 0.8065% | Développeur | 300 | 0.5888%
Accéder à la modifications et suppression des données personnelles du compte/commandes | Utilisateur de l'application | - Modifier mon adresse de livraison/facturation - Supprimer mon historique de commande - Clôturer mon compte | - Me faire livrer à une adresse différente - Changer mes informations de contact - Ne plus faire apparaître des commandes à caractère sensible - Supprimer toutes données me concernant | 1 | - Accès au compte sur le site - Coordonnées de l'utilisateur - Historique de commandes - Toutes les informations liées au compte | Must have | 1 | 0.8065% | Développeur | 300 | 0.5888%
Gérer la durée de conservation de ses données personnelles | Utilisateur de l'application | Choisir la durée de conservation de mes photos, préférences de styles, marques et recommandations. | Afin que ces données potentiellement sensibles soient supprimées automatiquement en cas d'oubli de suppression manuelle. | 1 | - Données de préférences de durée de conservation - Photos prises par l'utilisateur - Données de styles et de marques définies par l'utilisateur - Historique des recommandations | Must have | 1 | 0.8065% | Développeur | 300 | 0.5888%
Purge automatique des données en cas d'inactivité de l’utilisateur | Application | - Les données utilisateur et le compte sont automatiquement supprimés en cas d'inactivité prolongé - L'utilisateur est averti en amont de la réalisation de cette purge | Afin que des données personnelles de l'utilisateur ne soient pas conservées à son insu suite à l'oubli/arrêt de l'utilisation de l'application. | 8 | - Toutes les informations liées au compte et à l'utilisation de l'application | Must have | 4 | 3.226% | Développeur | 1200 | 2.355%

## Sprints
ÉQUIPE PROJET
|  | Gestion/Suivi | Data |  | Dév | Créa
|  | Product Owner : Alicia | Data Scientist |  | Développeur | UX Designer
|  | IA Product Manager : Maxime | Presta IA |  |  | Graphiste
- Le développeur sera mobilisé sur le sprint 1 (8 jours), sur le sprint 6 (3 jours) , sur le sprint 7 (10 jours), Sur le sprint 8 (7 jours ) et sur le sprint 9 (7 jours).
- La créa ne sera mobilisée sur le sprint 6 : Graphiste (5 jours) et UX (10 jours) sur sprint 5 .
- Le Data Scientist sera mobilisé sur le sprint 2 (15 jours),le sprint 8 (5 jours) et le sprint 9 (5 jours).
- Le Presta IA est mobilisé 25 jour sur le sprint 3 et sprint 4
- Les "Must have" sont indispensables pour le produit minimum viable.
SPRINT 1
Titre | Je veux... | Afin de... | Pondération | Priorisation | Charge en jours | Profil | Coût : 2400 € | Coût (total) : 4,7 % | Durée Sprint
Connexion via une adresse mail | Pouvoir me connecter à mon compte sur l'application mobile en utilisant une adresse mail ( connexion via une adresse mail) | - Voir les informations me concernant (infos personnelles, photos prises, articles recommandés, etc - Pouvoir passer commande | 13 | Must have | 3 | Développeur | 900 | 1.766% | 8
Constitution d'une bibliothèque de photo | Me prendre en photo, qui sera enregistrée dans une bibliothèque dédiée (constitution d'une bibliothèque de photo) | Me prendre en photo, qui sera enregistrée dans une bibliothèque dédiée. | 5 | Must have | 5 | Développeur | 1500 | 2.944%
SPRINT 2
Titre | Je veux... | Afin de... | Pondération | Priorisation | Charge en jours | Profil | Coût : 29050 € | Coût (total) : 57 % | Durée Sprint
Recommandation produit | L’algorithme doit pouvoir, à partir des photos stockées de l’utilisateur, trouver des produits similaires dans la base produits (recommandation produit) | Recommander des vêtements qui pourraient correspondre aux goûts de l'utilisateur. | 50 | Must have | 15 | Data Scientist | 5250 | 10.3% | 15
SPRINT 3 + SPRINT 4
Titre | Je veux... | Afin de... | Pondération | Priorisation | Charge en jours | Profil | Coût : 22500 € | Coût (total) : 44,2 % | Durée Sprint
Mise en situation du produit recommandé | Afficher le vêtement recommandé directement sur la photo de l'utilisateur pour une mise en situation (mise en situation du produit recommandé) | Aider l'utilisateur à choisir parmi les vêtements recommandés comme s'il les essayait en boutique. | 100 | Must have | 25 | Presta IA | 20000 | 39.25% | 25
SPRINT 5
Titre | Je veux... | Afin de... | Pondération | Priorisation | Charge en jours | Profil | Coût : 3800 € | Coût (total) : 7,5 % | Durée Sprint
Interface utilisateur | Présenter les différentes pages et menus (interface utilisateur) | Permettre à l'utilisateur d'interagir avec les différents outils. | 13 | Must have | 10 | UX Designer | 2500 | 4.907% | 10
SPRINT 6
Titre | Je veux... | Afin de... | Pondération | Priorisation | Charge en jours | Profil | Coût : 900 € | Coût (total) : 1,8 % | Durée Sprint
Design graphique | Habillage graphique de l'application et logo (design graphique) | Rendre l'application plus conviviale et plus identifiable par l'utilisateur. | 5 | Must have | 5 | Graphiste | 1000 | 1.963% | 8
Mettre le produit recommandé dans le panier | Mettre le produit dans le panier et poursuivre mes recherches (mettre le produit recommandé dans le panier) | Ajouter successivement plusieurs produits au panier avant de finaliser mon éventuel achat. | 5 | Must have | 1 | Développeur | 300 | 0.5888%
Valider la commande et indiquer les infos | Valider ma commande, choisir les modalités de livraison (valider la commande et indiquer les infos) | Connaître les options et tarifs de livraison. | 5 | Must have | 2 | Développeur | 600 | 1.178%
SPRINT 7
Titre | Je veux... | Afin de... | Pondération | Priorisation | Charge en jours | Profil | Coût : 2100 € | Coût (total) : 4,1 % | Durée Sprint
Finaliser et payer la commande | Finaliser et payer la commande | Réaliser mon achat. | 50 | Must have | 7 | Développeur | 2100 | 4.122% | 10
Accéder à la modifications et suppression des données personnelles hors compte/commandes | Supprimer ou modifier les photos prises, les styles et les marques indiquées, ainsi que l'historique des recommandations (accéder à la modifications et suppression des données personnelles hors compte/commandes) | Pouvoir modifier/supprimer les données qui contiennent des informations concernant mes goûts et les photos sur lesquelles j'apparais. | 1 | Must have | 1 | Développeur | 300 | 0.5888%
Accéder à la modifications et suppression des données personnelles du compte/commandes | - Modifier mon adresse de livraison/facturation - Supprimer mon historique de commande - Clôturer mon compte (accéder à la modifications et suppression des données personnelles du compte/commandes) | - Me faire livrer à une adresse différente - Changer mes informations de contact - Ne plus faire apparaître des commandes à caractère sensible - Supprimer toutes données me concernant | 1 | Must have | 1 | Développeur | 300 | 0.5888%
Gérer la durée de conservation de ses données personnelles | Gérer la durée de conservation de ses données personnelles | Afin que ces données potentiellement sensibles soient supprimées automatiquement en cas d'oubli de suppression manuelle. | 1 | Must have | 1 | Développeur | 300 | 0.5888%
SPRINT 8
Titre | Je veux... | Afin de... | Pondération | Priorisation | Charge en jours | Profil | Coût : 6500 € | Coût (total) : 12,8 % | Durée Sprint
Purge automatique des données en cas d'inactivité de l’utilisateur | Purge automatique des données en cas d'inactivité de l’utilisateur | Afin que des données personnelles de l'utilisateur ne soient pas conservées à son insu suite à l'oubli/arrêt de l'utilisation de l'application. | 8 | Must have | 4 | Développeur | 1200 | 2.355% | 12
Noter les recommandations de l'application | Noter les recommandations de l'application | Affiner la pertinence des futures recommandation. | 13 | Should have | 3 | Développeur | 900 | 1.766%
Appliquer une pondération aux recommandations | Appliquer une pondération aux recommandations | Ne plus ou moins recommander des produits de styles ou de marques qui ont été négativement notés par l'utilisateur. | 20 | Should have | 5 | Data Scientist | 1750 | 3.435%
SPRINT 9
Titre | Je veux... | Afin de... | Pondération | Priorisation | Charge en jours | Profil | Coût : 3550 € | Coût (total) : 7 % | Durée Sprint
Gérer la désinscription au service de recommandation | Gérer la désinscription au service de recommandation | Choisir si la recommandation doit être ponctuelle et faire suite à une action de ma part. | 1 | Should have | 1 | Développeur | 300 | 0.5888% | 12
Affiner le style du produit recommandé | Affiner le style du produit recommandé | Tester différentes variantes du produit recommandé. | 20 | Could have | 4 | Développeur | 1200 | 2.355%
Indiquer ses styles préférés | Indiquer ses styles préférés | Obtenir des recommandations en adéquation avec mes préférences de style. | 1 | Could have | 1 | Développeur | 300 | 0.5888%
Indiquer ses marques préférées | Indiquer ses marques préférées | Rester fidèle à mes marques préférées. | 1 | Could have | 1 | Développeur | 300 | 0.5888%
Recommander en fonction des préférences de styles et de marques | Recommander en fonction des préférences de styles et de marques | Recommander des produits correspondants aux attentes indiquées par l'utilisateur. | 20 | Could have | 5 | Data Scientist | 1750 | 3.435%